## HAZID
RIESGOS | EVALUACION DEL RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | VRR | RIESGO | OBSERVACIÓN
| PROBABILIDAD |  | SEVERIDAD
| VALOR | CRITERIO | VALOR | CRITERIO | TIPO
CAMBIOS EN LA REGULACION QUE PODRIA AFECTAR LOS INGRESOS Y COSTOS | 4 | MUY PROBABLE | 5 | SEVERO | REGULATORIO Y DESARROLLO REGULATORIO | 20 | MUY ALTO | ESTE RIESGO ES DIFICIL DE TRANSFERIR Y PREDECIR, POR LO QUE EL PLAN DE ACCIÓN ES: DURANTE EL TIEMPO ESTRUCTURACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO HACER ESTRICTO SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE GOBIERNO, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA QUE AYUDE A PREDECIR ESCENARIO Y PLANES DE ACCIÓN FRENTE A LOS CAMBIOS DE GOBIERNO QUE OCURREN EN LE PAIS CADA 4 AÑOS
PROBABILIDAD E IMPACTO EN EL PROJECTO Y LOS ACTIVOS DEL MISMO DEBIDO A FENOMENOS DE LA NIÑA Y EL NIÑO | 3 | PROBABLE | 2 | MENOR | CAMBIO CLIMATICO AMBIENTAL | 6 | BAJO
DETERIORO DEL CREDITO E INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ALGUNA DE LAS PARTES | 2 | MUY POCO PROBABLE | 5 | SEVERO | APALANCAMIENTO | 10 | MEDIO | ES MITIGADO A TRAVES DE CONTRATOS CON CLAUSULAS SEVERAS QUE LLEVEN A QUE LAS PARTES INVOLUCRADAS CUMPLAN A CABALIDAD SUS OBLIGACIONES
DEPENDECIA DE UN UNICO PROVEEDOR EN UNA MISMA ZONA GEOGRAFICA | 2 | MUY POCO PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | PROVEEDORES | 6 | BAJO
PERDIDAS FINANCIERAS COMO RESULTADO DE UNA MALA PROYECICION DE LA DEMANDA REPORTADA | 1 | IMPROBABLE | 2 | MENOR | FINANCIERO | 2 | MUY BAJO
PERDIDAS COMO RESULTADO DE UNA MAYOR VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMA (POR EJEMPLO: COSTOS DE MATERIALES INDEXADOS, IPC, TASAS DE INTERES) | 3 | PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | ECONOMICO | 9 | MEDIO | EN CUANTO A TEMAS RELACIONADOS CON VOLATILIDAD DE PRECIOS DE MATERIA PRIMA, SE DISEÑAN CONTRATOS QUE PREVIAMENTE SE DEBEN PACTAR CON LOS PROVEEDORES TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE SUS COSTOS Y DESCUENTOS A APLICAR, ASÍ MISMO, EL IPC ES UNA DE LAS VARIABLES QUE SE PROYECTÓ BASADO EN EL HISTORICO DESDE 1967 HASTA 2045
PERDIDA DE INGRESO DEBIDO A LA FALTA DE MATERIALS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y O COSTOS LOGISTICOS | 2 | MUY POCO PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | FINANCIERO | 6 | BAJO
RIESGOS MUY FLUCTUANTES DE LA TRM QUE PUEDAN AFECTAR LOS COSTOS E INGRESOS PROYECTADOS | 3 | PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | ECONOMICO | 9 | MEDIO | SE HAN REALIZADO PROYECCIONES DE LA TMR, Y TENIENDO EN CUENTA DICHA VARIABLE PARA LOS COSTOS E INGRESOS PROYECTADOS EN EL FLUJO FINANCIERO
RIESGOS MUY FLUCTUANTES DE LA TRM QUE PUEDAN AFECTAR LOS COSTOS DE LAS DEUDAS RELACIONADAS AL DESARROLLO DEL PROYECTO | 3 | PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | ECONOMICO | 9 | MEDIO | SE HAN REALIZADO PROYECCIONES DE LA TMR, Y TENIENDO EN CUENTA DICHA VARIABLE PARA LOS COSTOS E INGRESOS PROYECTADOS EN EL FLUJO FINANCIERO
FALTA DE LIBRE ACCESO A UNA AMPLIA GAMA DE FUENTES DE FINANCIACION O DE OBJETIVO DE RENTABILIDAD (BANCABIILIDAD DEL PROYECTO) | 2 | MUY POCO PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | APALANCAMIENTO | 6 | BAJO
INCAPACIDAD DE PAGO DE LAS DEMANDAS FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 2 | MUY POCO PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | FINANCIERO | 6 | BAJO
FALTA DE HABILIDAD PARA RECAUDO DE LOS FONDOS FINANCIEROS | 1 | IMPROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | FINANCIERO | 3 | MUY BAJO
INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS AMBIENTALES O DE LA UTILIZACIÓN DE TRABAJOS O MAQUINARIAS INADECUADAS, AFECTANDO NEGATIVAMENTE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOSISTEMAS INVOLUCRADOS | 2 | MUY POCO PROBABLE | 5 | SEVERO | REGULATORIO | 10 | MEDIO | DENTRO DE TODO EL ESTUDIO SE HA PRESTADO ESPECIAL ENFASIS AL TEMA DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, DEBIDO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO NO SE REQUIERE EL PAGO DE LA LICENCIAS, PUES SE VA A GENERAR MENOS DEL 100MW, DE IGUAL MANERA, SE CONTRATARÁ PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL TEMA QUE PERMITA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS LEYES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYCTO
INCUMPLIMIENTO EN LAS LEYES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1 | IMPROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | REGULATORIO | 3 | MUY BAJO
CAMBIOS EN LA REGULACION FISCAL | 4 | MUY PROBABLE | 5 | SEVERO | CUMPLIMIENTO FISCAL | 20 | MUY ALTO | ESTE RIESGO PUEDE SER BASTANTE COMPLEJO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE TRANSFERIR, PARA ESTE, LO PROPUESTO ES HACERLE CONSTANTE SEGUIMIENTO, ASÍ COMO DE APOYO DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA DEFINICIÓN DE PLANES DE ACCIONES, TANTO PARA CUANDO CAMBIEN EN PRO O CONTRA DE LO PROYECTADO A REALIZAR EN EL PROYECTO
RESISTENCIA DE LAS COMUNIDADES ALREDEDOR DEL PROYECTO | 2 | MUY POCO PROBABLE | 4 | MAYOR | SOCIAL | 8 | MEDIO | ESTE RIESGO SE MITIGA TENIENDO EN CUENTA QUE TANTOS PROYECTOS SE HAN REALIZADO EN LA ZONA Y LA ACOGIDA DE ESTOS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES, DENTRO DEL ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN HECHO PARA ENCONTRAR LA MEJOR UBICACIÓN PARA EL PROYECTO, ESTE CRITERIO FUE UNO DE LOS MÁS IMPORTANTE, CON UN PESO DEL 15%. DE IGUAL MANERA, SE COMTEMPLAN RETRIBUCIONES EN OBRA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD IMPACTADA
FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO | 2 | MUY POCO PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | OPERACIONAL | 6 | BAJO
CONDICIONES INADECUADAS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL | 3 | PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | OPERACIONAL | 9 | MEDIO | ESTE RIESGO SE MITIGA TENIENDO EN CUENTA ESTUDIOS RECIENTES Y VALORACIÓN DE LAS REDES AL MOMENTO DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
DESERCIÓN DE PERSONAL CONTRATADO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | 2 | MUY POCO PROBABLE | 4 | MAYOR | OPERACIONAL | 8 | MEDIO | ESTE RIESGO SE MITIGA ESTANDO SIEMPRE EN UNA CONTANTE BUSQUEDA DE PERSONAL CAPACITADO PARA SUPLIR LAS DESERCIONES, ASI COMO BRINDAR CONDICIONES OPTIMAS LABORALES QUE PERMITAN AL COLABORADOR TENER UNA SENSACIÓN DE BIENETAR LABORAL
BAJA ACEPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 2 | MUY POCO PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | OPERACIONAL | 6 | BAJO
CAMBIOS DE ORDEN PUBLICO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 2 | MUY POCO PROBABLE | 3 | CONSIDERABLE | OPERACIONAL | 6 | BAJO

## RAM CON OSHA
Risk Assessment Matrix 2021
Frontera Energy Corporation
A continuación se presentan las escalas para valorar los riesgos en el criterio de probabilidad en la matriz RAM (Matriz de Riesgos y Oportunidades).
[5 empty] | Equivalencia |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Probabilidad | Opción 1 |  | 1-33% | 33-50% | 50-66% | 66-96% | 96-100%
[5 empty] | Opción 2 |  | Ha ocurrido por lo menos una vez en los últimos 10 años. | Ha ocurrido en los últimos 5 años. | Ha ocurrido por lo menos 1 vez en los últimos 3 años. | Ha ocurrido por lo menos una vez en los últimos dos años. | Ha ocurrido por lo menos una vez en los últimos 6 meses.
[5 empty] | Opción 3 |  | Muy improbable | Improbable | Probable | Muy Probable | Certero
[5 empty] | Opción 4 |  | Presencia de un contaminante con concentración inferior al 30% del TLV (sin controles) | Presencia de un contaminante con concentraciónentre el 30% y 70% del TLV (sin controles) | Presencia de un contaminante con concentración entre el 70% y el 99% del TLV (sin controles) | Presencia de un contaminante con concentración igual al TLV (sin controles) | Presencia de un contaminante con concentración> Valor del TLV (sin controles)
[5 empty] | Opción 5 |  | La Proximidad o exposición al peligro es muy baja, no requiere controles o puede ser controlada solo con Elementos de Protección Personal | Proximidad o exposición al peligro Baja, Adicional a los elementos de protección personal, requiere Medidas de Control Administrativas | Proximidad o Exposición al Peligro media, adicional a los Elementos de Protección Personal y a los controles Administrativos, requiere controles de Ingeniería. | Proximidad o Exposición al Peligro es alta, o requiere decisiones de mandos medios | La Proximidad o Exposición al Peligro es muy alta o requiere decisiones de mandos Gerenciales
[7 empty] | - | Probabilidad / Escala de Valoración |  |  | +
Las variables que se presentan a continuación corresponden para valorar los riesgos en el criterio de severidad en la matriz RAM (Matriz de Riesgos y Oportunidades).
| SEVERIDAD | Nivel | Estrategia | NEGOCIO | [6 empty] | REPUTACIONAL |  |  |  | RELACIONAMIENTO |  |  | SEGURIDAD, SALUD& MEDIO AMBIENTE
|  |  | Objetivos | Ingresos | Costo |  | CAPEX | Eficiencia Operacional | Reservas | Ciber seguridad | Imagen Pública | Solvencia Crediticia | Confianza de los Accionistas | Relación con Empleados | Cumplimiento regulatorio | Socios | Proveedores | Cobertura de la seguridad para los trabajadores |  | Ambiental | REGISTRABILIDAD
|  |  | Impacto en los Objetivos | Disminución en los ingresos | Incremento en los costos de producción | Incremento en Costos de Transporte | Eficiencia en las Inversiones | PDPT: Producción disponible / Producción Total | Disminución en las reservas de la Compañía Índice de Reemplazo de Reservas (IRR) | Ataques informáticos | Atención en lo medios / grupos de interés | Cambios en la calificación crediticia en los próximos 12 meses | Disminución en el valor de la acción de la Compañía | Acciones por parte de empleados | Sanciones / Multas / Requerimientos | Decisiones entre socios de la operación | Participación en los procesos de Bs y Svs que desarrolla la Compañía | Accidentes | Enfermedad Laboral | Impactos ambientales / proceso generados | Criterio | SIGLA
+ | 5 | Severo | El riesgo impide de manera permanente y generalizada el logro de los objetivos de la estrategia. | >20% | >20% | >5% | 0 | <0.90 | 0<IRR<0,5 | Ataques a sistemas de control industrial | Atención Internacional y/o Nacional | Cesación de pagos: incapacidad para conseguir capital debido a la calificación creditica. | >20% Acción | Aplicación de Fuero Laboral Sindical, Pactos Colectivos | Mulltas mayores a 5 M USD Incumplimiento de las obligaciones legales que generen el cierre total o parcial de la operación. | Litigios o demandas entre socios | No participación por parte de los proveedores | 1 o más fatalidades | 1 o más fatalidades | Efecto ambiental severo. Impacto que afecta significativamente una región, áreas protegidas o trasciende a otros paises. | Fallecimiento como resultado de un accidente laboral, independientemente del tiempo transcurrido entre la exposición o incidente que causó el accidente o la enfermedad y posteriormente, el fallecimiento. | FLT
| 4 | Mayor | El riesgo puede tener un impacto significativo parcial el logro de los objetivos de la estrategia / proceso y la utilización óptima de sus recursos para conseguirlos. | 15-20% | 10-15% | 4-3% | 0.25 | <.925 | 0,5<IRR<0,75 | Fallas en la integridad y/o confidencialidad de los sistemas de información financieros y/o petrotécnicos. | Atención Regional | Downgrade en la calificación de crédito. Incapacidad para levantar fondos. | 10-20% | Presentación de Pliegos de Peticiones por empleados sindicalizados | Multas: 1.5 M - 5M USD Obligaciones legales que resulten en sanciones o multas económicas significativas. | No hay acuerdo entre socios | Participación por parte un (1) proveedor | Incapacidad Permanente | Perdida de capacidad Laboral | Efecto ambiental mayor. Impacto significativo sobre ecosistemas cercanos con importancia ambiental | Accidente resultante de una situación relacionada con el trabajo que supone pérdida de días de trabajo posterior del día del accidente. | LTI
| 3 | Considerable | El riesgo puede tener un impacto moderado en áreas puntuales el logro de los objetivos y ocasionar la subutilización de recursos para conseguirlos. | 10-15% | 5-10% | 3-2% | 0.50 | <0.95 | 0,75<IRR<1 | Pérdida de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica | Atención Local | Downgrade en la calificación crediticia. | 5-10% | Afiliación por parte de empleados a Sindicatos | Multas: 750K - 1.5 M USD Obligaciones legales que genere llamados de atención de entidades externas. | Demoras en el proceso de aprobación entre socios | Entre 2 y 5 proveedores | Incapacidad Temporal > 1 día ó trabajo restringido | Reubicaciòn Laboral/ Reconversiòn Laboral | Efecto ambiental considerable. Impactos ambientales significativos sobre predios vecinos. | Accidente relacionado con el trabajo en el que el Trabajador no es capaz de realizar adecuadamente sus actividades laborales habituales, pero es capaz de hacer otro trabajo, como la asignación de un trabajo temporal, realizar su trabajo a tiempo parcial o realizar su trabajo habitual a tiempo completo, pero sin desempeñar todas las labores habituales del mismo. | RWC
| 2 | Menor | El riesgo puede tener un impacto menor en áreas puntuales el logro de los objetivos y ocasionar la subutilización de recursos para conseguirlos. | 5-10% | 0-5% | 2-1% | 1 | <.975 | IRR=1 | Suplantación de Identidades (Phising) | Atención focalizada en Grupos de Interés (Comunidades) | La compañía es puesta en "credit watch" por parte de las agencias de crédito. | 0-5% Acción | Quejas por parte de empleados | Multas: 300K -750K USD Requerimientos de información por parte de entes regulatorios | Problemas de comunicación entre socios | Múltiples proveedores | Lesión Menor (sin incapacidad) | Restricciòn Laboral | Efecto ambiental leve. Impacto sobre el área de actividades. Acciones correctivas mínimas y de duración menor a 15 dias. | Casos que exigieron tratamiento médico, por encima de lo definido como primer auxilio. No hay incpacidad | MTC
- | 1 | Insignificante | El riesgo no tendría un impacto en el logro de los objetivos del proceso y en la utilización de los recursos para su logro. | 5% | Sin variación | <1% | Sin variación | PDPT=1 | IRR>1 | Afectación por virus y/o malware | Sin impacto | Entidades de crédito y tenedores de bonos expresan preocupación. | Sin variación | Sin impacto | Multas: < 300 KUSD Incumplimiento de las obligaciones legales | Estables | Estable | Atención médica mínima, o casos sin lesión. | Recomendaciones de autocuidado/ Indice de EL en 0 | Sin efecto ambiental: No hay modificaciones en el ambiente. No requiere medidas de remediación. | Accidente menor que requiere atención médica mínima, o casos sin lesión. Medicación mínima o aplicación de un protocolo sencillo | FAC
[7 empty] | SEVERIDAD | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[8 empty] | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[8 empty] | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[8 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[8 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD
VRR = FACTOR PROBABILIDAD * FACTOR IMPACTO
[8 empty] | MUY BAJO | BAJO | MEDIO |  | ALTO | MUY ALTO
[8 empty] | ACEPTAR | ACEPTAR | MITIGAR |  | TRANSFERIR | EVITAR
256

## Peligros (hidden)
Código: R-HSEQ-S-138 Fecha: en revisión: Enero de 2020 | HAZID | [27 empty] | Versión: 1
Filial de aplicación: Corporativo | HAZID | [27 empty] | Página 2 de 3
PELIGROS | DESCRIPCION DE LOS PELIGROS
1. Hidrocarburos | 1. Hidrocarburos | 2. Hidrocarburos refinados | 3. Otros materiales inflamables | 4. Explosivos | 5.Riesgos de presion | 6. Peligros asociados con diferencias en altura | 6.2 Izaje Manual de cargas | 8. Situación dinámica | 9.Peligros ambientales | 10. Superficies calientes | 11. Fluidos calientes | 12. Superficies frias | 13. Fluidos frios | 14. Llama abierta | 15. Electricidad | 16. Radiación electromagnética | 17. Radiaciones ionizantes - fuente abierta | 18. Radiaciones ionizantes - fuente cerrada | 19. Asfixia | 20. Gas toxico | 21. Liquido toxico | 22. Sólido tóxico | 23. Sustancias corrosivas | 24. Peligros biologicos | 25. Peligros ergonomicos | 26. Peligros psicologicos | 27. Peligros relacionados con la seguridad | 28. Uso de los recursos naturales. | 29. Médico | 30. Ruido | 31. Atrapamiento | 32. Social
2. Hidrocarburos refinados | 1.1 Aceite bajo presión | 2.1 Lubricar y sellar aceite. | 3.1 Materiales celulósicos | 4.1 Detonadores | 5.1 Gas embotellado bajo presión | 6.1 Personas en alturas > 1.5m | 7.1 Objetos bajo tensión | 8.1 Transporte en tierra (coducción) | 9.1 Clima | 10.1 Tuberías de proceso y equipos dentro de 60°C y 150°C | 11.1 Temperaturas entre 100°C y 150°C | 12.1 Tuberias de proceso entre -25°C y -80°C | 13.1 Oceanos, mares y lagos menores a 10°C | 14.1 Calentadores con tubo de fuego | 15.1 Voltaje > 50 V a 440 V en cables | 16.1 Radiación ultravioleta | 17.1 Fuentes abiertas, alfa, beta | 18.1 Fuentes cerradas, alfa, beta | 19.1 Atmosferas bajas de oxígeno | 20.1 H2S | 21.1 Mercurio | 22.1 Asbestos | 23.1 Ácido fluorhídrico | 24.1 Plantas venenosas (por ejemplo, hiedra ortigas) | 25.1 Manejo manual de materiales | 26.1 Vivir en el trabajo / ausente de la familia | 27.1 Piratería | 28.1 Terreno | 29.1 Incapacidad médica | 30.1 Altos niveles de ruido | 31.1 Atrapamiento | 32.1 Social
3. Otros materiales inflamables | 1.2 Hidrocarburos en formación. | 2.2 Aceite hidráulico | 3.2 Materiales pirofóricos | 4.2 Materiales explosivos convencionales | 5.2 Agua bajo presion en tuberías | 6.2 Personas en alturas < 1.5m | 7.2 Objetos bajo compresión | 8.2 Transporte en agua (navegación) | 9.2 Estado del mar / corrientes de rio | 10.2 Tuberías de proceso y equipos sobre 150°C | 11.2 Temperaturas mayores a 150°C | 12.2 Tuberías de proceso por debajo de 80°C |  | 14.2 Hornos de fuego directo | 15.2 Voltaje > 50 V a 440 V en equipos | 16.2 Radiación infrarroja | 17.2 Fuentes abiertas rayos gama | 18.2 Fuentes cerradas rayos gama | 19.2 CO2 Excesivo | 20.2 Gases de escape (exosto) | 21.2 PCBs | 22.2 Fibra mineral artificial | 23.2 Ácido clorhídrico | 24.2 Animales grandes (por ejemplo, perros, gatos, ratas, animales salvajes) | 25.2 Ruido perjudicial | 26.2 Trabajar y vivir en una planta viva | 27.2 Asalto | 28.2 Agua | 29.2 Cinetosis (mareo) | 30.2 Ruido intrusivo
4. Explosivos | 1.3 LPGs (por ejemplo, propano) | 2.3 Diesel combustible |  | 4.3 Cargas de perforación | 5.3 Gases no hidrocarburos bajo presión en tuberías | 6.3 Equipos suspendidos |  | 8.3 Transporte aereo | 9.3 Tectónico | 10.3 Sistemas de escape de motores y turbinas |  |  |  | 14.3 TEAS | 15.3 Voltaje > 440 V | 16.3 Microondas | 17.3 Fuentes abiertas neutrón | 18.3 Fuentes cerradas neutrón | 19.3 Ahogamiento | 20.3 SO2 | 21.3 Biocidas (glutaraldehído) | 22.3 Polvo de cemento | 23.3 Acido sulfúrico | 24.3 Pequeños animales (serpientes, escorpiones, lagartos) | 25.3 Ruido fuerte y constante > 85 dBA | 26.3 Estres post traumático | 27.3 Sabotaje | 28.3 Aire
4.1 Incendio
4.2 Deflagracion
5.Riesgos de presion | 1.4 LNGs | 2.4 Petroleo/ gasolina |  |  | 5.4 Aire bajo alta presión | 6.4 Personas bajo el agua |  | 8.4 Peligro de colisiones de botes con otras naves o estructuras offshore |  | 10.4 Tuberías de vapor |  |  |  |  | 15.4 Descarga de rayos | 16.4 Lasers | 17.4 Radiación ionizante natural |  | 19.4 N2 Excesivo | 20.4 Benceno | 21.4 Metanol | 22.4 Hipoclorito de sodio | 23.4 Soda cáustica (hidróxido de sodio) | 24.4 Bacterias transmitidas por los alimentos (por ejemplo, e. coli) | 25.4 Estrés por calor (alta temperatura ambiental) | 26.4 Fatiga | 27.4 Crisis (acción militar, disturbios, terrorismo) | 28.4 Arboles, vegetación
5.1 Riesgos de presion
5.2 Riesgos de Presion (Fallo de equipos de superficie)
5.16 Riesgos de presion ( fuga de presion fluido hidraulico)
6. Peligros asociados con diferencias en altura | 1.5 Condensado, NGL |  |  |  | 5.5 Operaciones hiperbáricas (buceo) | 6.5 Personas bajo nivel del suelo (altura negativa) |  | 8.5 Equipos con partes en movimiento o rotatorias | [6 empty] | 15.5 Energía electrostática | 16.5 Radiación E/M: Cables de corriente alterna de alto voltaje |  |  | 19.5 Halón | 20.5 Cloro | 21.5 Salmuera | 22.5 Aditivos de lodo en polvo |  | 24.5 Bacterias transmitidas por el agua (p. Ej. legionella) | 25.5 Estrés por frío (baja temperatura ambiental) | 26.5 Turnos de trabajo | 27.5 Robo, hurto | 28.5 Grava
6.1 Izaje mecanico de Cargas
6.2 Izaje Manual de cargas | 1.6 Gas hidrocarburo |  |  |  | 5.6 Descompresión (buceo) |  |  | 8.6 Uso de herramientas manuales peligrosas (pulido, aserrado) | [10 empty] | 19.6 Humo | 20.6 Humos de soldadura | 21.6 Glicoles | 22.6 Polvos de azufre |  | 24.6 Insectos parásitos (p. Ej., chinches, piojos, pulgas) | 25.6 Alta humedad
7. Objetos bajo estrés inducido
8. Situación dinámica | 1.7 Aceite a bajas presiones. |  |  |  | 5.7 Petróleo e hidrocarburos bajo presión |  |  | 8.7 Uso de cuchillos, machetes y otros objetos afilados | [11 empty] | 20.7 Humo de tabaco | 21.7 Desengrasantes (terpenos) | 22.7 Residuos de limpieza de tubería (Pig trash) |  | 24.7 Insectos transmisores de enfermedades (mosquitos: malaria y fiebre amarilla; garrapatas) | 25.7 Vibraciones
9.Peligros ambientales | 1.8 Cera |  |  |  | 5.8 perdida de circulacion total |  |  | 8.8 Traslado desde bote, floatel a plataforma offshore | [11 empty] | 20.8 CFCs | 21.8 Isocianatos | 22.8 Lodos base aceite |  | 24.8 Virus del resfriado y la gripe | 25.8 Estaciones de trabajo
10. Superficies calientes | 1.9 Carbon | [19 empty] | 21.9 Sulfanol | 22.9 Lodos base seudo - aceite |  | 24.9 Virus de inmunodeficiencia humana VIH | 25.9 Iluminación
11. Fluidos calientes | [20 empty] | 21.1O Aminas | 22.1O Lodos base agua |  | 24.1O Otras enfermedades contagiosas | 25.1O Controles manuales incompatibles
12. Superficies frias | [20 empty] | 21.11 Inhibidores de corrosión | 22.11 Lodos de cemento |  |  | 25.11 Ubicación incómoda de los lugares de trabajo y maquinaria
13. Fluidos frios | [20 empty] | 21.12 Inhibidores de escala | 22.12 Polvos |  |  | 25.12 Discordancia del trabajo con las habilidades físicas
14. Llama abierta | [20 empty] | 21.13 Aditivos de lodos líquidos | 22.13 Compuestos de cádmio y otros metales pesados |  |  | 25.13 Falta de coincidencia de trabajo con habilidades cognitiva
15. Electricidad | [20 empty] | 21.14 Aditivos odorantes (mercaptanos) | 22.14 Lodos a base aceite |  |  | 25.14 Horas y turnos de trabajo lagos e irregulares
16. Radiación electromagnética | [20 empty] | 21.15 Bebidas que contienen alcohol |  |  |  | 25.15 Mala organización y diseño del trabajo
17. Radiación ionizante - Fuente abierta | [20 empty] | 21.16 Drogas no prescritas |  |  |  | 25.16 Problemas de planificación laboral
18. Radiación ionizante - Fuente cerrada | [20 empty] | 21.17 Aceites de motor usados (hidrocarbonos aromáticos policíclicos) |  |  |  | 25.17 Clima interior (demasiado calor / frío / seco / húmedo abierto a corrientes de aire)
19. Admosferas Peligrosas | [20 empty] | 21.18 Tetracloruro de carbono
20. Gas toxico | [20 empty] | 21.19 Aguas grises y / o negras
21. Liquido toxico
22. Sólido tóxico
23. Sustancias corrosivas
24. Peligros biologicos
25. Peligros ergonomicos
26. Peligros psicologicos
27. Peligros relacionados con la seguridad
28. Uso de los recursos naturales.
29. Médico
30. ruido
31. Condiciones de Seguridad Fisica
32. Social
33. Izaje de carga
34. Caida de Torre
35. Caida de Bloque Viajero
36. Covid - 19
37. Peligros asociados a espacios confinados
38. Incidentes Viales
1.1 Aceite bajo presión
1.2 Hidrocarburos en formación.
1.3 LPGs (por ejemplo, propano)
1.4 LNGs
1.5 Condensado, NGL
1.6 Gas hidrocarburo
1.7 Aceite a bajas presiones.
1.8 Cera
1.9 Carbon
2.1 Lubricar y sellar aceite.
2.2 Aceite hidráulico
2.3 Diesel combustible
2.4 Petroleo/ gasolina
3.1 Materiales celulósicos
3.2 Materiales pirofóricos
4.1 Detonadores
4.2 Materiales explosivos convencionales
4.3 Cargas de perforación
5.1 Gas embotellado bajo presión
5.2 Agua bajo presion en tuberías
5.3 Gases hidrocarburos bajo presión.
5.4 Aire bajo alta presión
5.5 Operaciones hiperbáricas (buceo)
5.6 Descompresión (buceo)
5.7 Petróleo e hidrocarburos bajo presión
5.8 Perdida de circulacion total
5.9 Zonas con presión anormal
5.10 Falla de integridad en el tope del liner
5.11 Falla en la cementación
5.12 Perdida de integridad del Casing
5.13 Fallo de los sistemas de equipos de seguridad (BOP, Choke Manifold, Acumulador, valvulas de Top Drive, TIW, I-BOP y degasificador)
5.14 Fallo del sistema de potencia (Generadores, Motores, PCR-SCR)
5.15 Fallo en sistema de circulación (Bomba de lodos, lineas)
6.1 Personas en alturas > 1.5m
6.2 Personas en alturas < 1.5m
6.3 Equipos suspendidos
6.4 Personas bajo el agua
6.5 Personas bajo nivel del suelo (altura negativa)
7.1 Objetos bajo tensión
7.2 Objetos bajo compresión
8.1 Transporte en tierra (conducción)
8.2 Transporte en agua (navegación)
8.3 Transporte aereo
8.4 Peligro de colisiones de botes con otras naves o estructuras offshore
8.5 Equipos con partes en movimiento o rotatorias
8.6 Uso de herramientas manuales peligrosas (pulido, aserrado)
8.7 Uso de cuchillos, machetes y otros objetos afilados
8.8 Traslado desde bote, floatel a plataforma offshore
9.1 Clima
9.2 Estado del mar / corrientes de rio
9.3 Tectónico
10.1 Tuberías de proceso y equipos dentro de 60°C y 150°C
10.2 Tuberías de proceso y equipos sobre 150°C
10.3 Sistemas de escape de motores y turbinas
10.4 Tuberías de vapor
11.1 Temperaturas entre 100°C y 150°C
11.2 Temperaturas mayores a 150°C
12.1 Tuberias de proceso entre -25°C y -80°C
12.2 Tuberías de proceso por debajo de 80°C
13.1 Oceanos, mares y lagos menores a 10°C
14.1 Calentadores con tubo de fuego
14.2 Hornos de fuego directo
14.3 Llamear
15.1 Voltaje > 50 V a 440 V en cables
15.2 Voltaje > 50 V a 440 V en equipos
15.3 Voltaje > 440 V
15.4 Descarga de rayos
15.5 Energía electrostática
16.1 Radiación ultravioleta
16.2 Radiación infrarroja
16.3 Microondas
16.4 Lasers
16.5 Radiación E/M: Cables de corriente alterna de alto voltaje
17.1 Fuentes abiertas, alfa, beta
17.2 Fuentes abiertas rayos gama
17.3 Fuentes abiertas neutrón
17.4 Radiación ionizante natural
18.1 Fuentes cerradas, alfa, beta
18.2 Fuentes cerradas rayos gama
18.3 Fuentes cerradas neutrón
19.1 Atmosferas bajas de oxígeno
19.2 CO2 Excesivo
19.3 Ahogamiento
19.4 N2 Excesivo
19.5 Halón
19.6 Humo
19.7 Admosferas Explosivas, gases peligrosos, bajo nivel de O2
20.1 H2S
20.2 Gases de escape (exosto)
20.3 SO2
20.4 Benceno
20.5 Cloro
20.6 Humos de soldadura
20.7 Humo de tabaco
20.8 CFCs
21.1 Mercurio
21.2 PCBs
21.3 Biocidas (glutaraldehído)
21.4 Metanol
21.5 Salmuera
21.6 Glicoles
21.7 Desengrasantes (terpenos)
21.8 Isocianatos
21.9 Sulfanol
21.1O Aminas
21.11 Inhibidores de corrosión
21.12 Inhibidores de escala
21.13 Aditivos de lodos líquidos
21.14 Aditivos odorantes (mercaptanos)
21.15 Bebidas que contienen alcohol
21.16 Drogas no prescritas
21.17 Aceites de motor usados (hidrocarbonos aromáticos policíclicos)
21.18 Tetracloruro de carbono
21.19 Aguas grises y / o negras
22.1 Asbestos
22.2 Fibra mineral artificial
22.3 Polvo de cemento
22.4 Hipoclorito de sodio
22.5 Aditivos de lodo en polvo
22.6 Polvos de azufre
22.7 Residuos de limpieza de tubería (Pig trash)
22.8 Lodos base aceite
22.9 Lodos base seudo - aceite
22.1O Lodos base agua
22.11 Lodos de cemento
22.12 Polvos
22.13 Compuestos de cádmio y otros metales pesados
22.14 Lodos a base aceite
23.1 Ácido fluorhídrico | [8 empty] | 31.1 Atrapamiento | 32.1 Social
23.2 Ácido clorhídrico
23.3 Acido sulfúrico
23.4 Soda cáustica (hidróxido de sodio)
24.1 Plantas venenosas (por ejemplo, hiedra ortigas)
24.2 Animales grandes (por ejemplo, perros, gatos, ratas, animales salvajes)
24.3 Pequeños animales (serpientes, escorpiones, lagartos)
24.4 Bacterias transmitidas por los alimentos (por ejemplo, e. coli)
24.5 Bacterias transmitidas por el agua (p. Ej. legionella)
24.6 Insectos parásitos (p. Ej., chinches, piojos, pulgas)
24.7 Insectos transmisores de enfermedades (mosquitos: malaria y fiebre amarilla; garrapatas)
24.8 Virus del resfriado y la gripe
24.9 Virus de inmunodeficiencia humana VIH
24.1O Otras enfermedades contagiosas
25.1 Manejo manual de materiales
25.2 Ruido perjudicial
25.3 Ruido fuerte y constante > 85 dBA
25.4 Estrés por calor (alta temperatura ambiental)
25.5 Estrés por frío (baja temperatura ambiental)
25.6 Alta humedad
25.7 Vibraciones
25.8 Estaciones de trabajo
25.9 Iluminación
25.1O Controles manuales incompatibles
25.11 Ubicación incómoda de los lugares de trabajo y maquinaria
25.12 Discordancia del trabajo con las habilidades físicas
25.13 Falta de coincidencia de trabajo con habilidades cognitiva
25.14 Horas y turnos de trabajo lagos e irregulares
25.15 Mala organización y diseño del trabajo
25.16 Problemas de planificación laboral
25.17 Clima interior (demasiado calor / frío / seco / húmedo abierto a corrientes de aire)
26.1 Vivir en el trabajo / ausente de la familia
26.2 Trabajar y vivir en una planta viva
26.3 Estres post traumático
26.4 Fatiga
26.5 Turnos de trabajo
27.1 Piratería
27.2 Asalto
27.3 Sabotaje
27.4 Crisis (acción militar, disturbios, terrorismo)
27.5 Robo, hurto
28.1 Terreno
28.2 Agua
28.3 Aire
28.4 Arboles, vegetación
28.5 Grava
29.1 Incapacidad médica
29.2 Cinetosis (mareo)
30.1 Altos niveles de ruido
30.2 Ruido intrusivo
31.1 Incumplimiento legal en el aseguramiento de la operación y proyectos
31.2 Vulneración a los principios voluntarios y derechos humanos en el aseguramiento de la operación y proyectos
31.3 Incidentes de seguridad física que afecten la vida de las personas, el medio ambiente, la operación o inventarios de la Compañía (Ej. atentados terroristas, hurtos, secuestros)
32.1 Social

## Datos (hidden)
Código: R-HSEQ-S-138 Fecha: en revisió: Enero de 2020 |  |  |  | Versión: 1
Filial de aplicación: Corporativo |  | HAZID |  | Página 3 de 3
VARIABLE |  |  | DESCRIPCION
PROYECTO |  |  | En este campo se escribe el nombre del proyecto al cual se le realiza el analisis de riesgos |  | 1
ETAPA, ACTIVIDAD O AREA |  |  | En este campo se esecifican las etapas, actividades o areas a las cuales les aplica el analisis de riesgos |  | 2
|  |  | Peligro: Se identifica el peligro acorde a la lista desplegable de peligros tomados como referenci para el sector. Descripcion: En la descripcion del peligro se incluye la subclasificacion acorde al peligro identificado. Fuente del peligro: Se describe exactamente que situacion, elemento, sustancia, u otro desencadena el evento. |  | 3
AFECTACIONES |  |  | Se identifica si afecta una o mas aspectos y como le afecta acorde a la lista desplegable |  | 4
5
AFECTACIONES
SALUD | SEGURIDAD | AMBIENTE
B = agente biológico | OF = inflamable | D = Peligros de descarga
C = agente químico | MH = Peligro mayor | R = Uso de recursos naturales.
E = agente ergonómico | Es = peligro de seguridad | Pr = Presencia
P = agente físico | WP = Práctica laboral
LS = agente de estilo de vida
Psy = agente psicologico
M = problema médico