## Cronograma
Tejiendo Raíces Ancestrales: Preservando la identidad cultural Kamëntsá Inga en el Valle de Sibundoy "Jabiam Bëngbe bëtsananëngbe Juabna. Bëngbe luarents jëtsjabuachenam cabëngbe soyëng." Traducción Kamëntsá. Taita Alfonso Jamioy y Claudia Chicunque “Awaspa nugpamanda achalakunawa: migchispa nukanchipa kai kamëntsá Inga Kindy Kocha” Traducción Inga. Jose Muyuy
ESTRATEGIAS | ACTIVIDAD | TAREA | SUB TAREAS | MES 1 FEB | MES 2 MARZO | MES 3 ABRIL | MES 4 MAYO | MES 5 JUNIO | MES 6 JULIO | RESPONSABLES
Estrategia Política y financiera Enfoque: Teniendo en cuenta que el proyecto tiene un énfasis en realizar actividades que refuercen la identidad cultural, es necesario una búsqueda aliados estratégicos que soporten las necesidades económicas y jurídicas del proyecto. | Identificación de organizaciones (organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones académicas) que puedan ser aliados estratégicos. | Tarea 1: Identificación de aliados estratégicos | Elección de las organizaciones que puedan participar. | [6 empty] | Comité itercultural
Sistematización en una base de datos en excel con toda la información de aquellas organizaciones.
Base datos de aliados estratégicos con información detallada de cada una de las organizaciones tales como: misión, visión, ubicación, página web, número de contacto y cómo aportaría al proyecto.
| Búsqueda de políticas públicas que financien o presenten estímulos destinados a comunidades indígenas. | Tarea 2: Búsqueda de estímulos | Encontrar en motores de búsqueda y trabajos investigativos, las políticas públicas que puedan servir al proyecto
Elegir las políticas públicas que planteen estímulos o apoyos monetarios a proyectos culturales
Aplicar a aquellos estímulos que se alineen con el interes principal del proyecto
Estrategia Social: “Tejiendo Identidades Kamëntsá Inga: Un Diagnóstico Comunitario” Enfoque: Es un enfoque integral y participativo diseñado para fomentar el autorreconocimiento de la identidad en la comunidad Kamëntsá Inga. Esta estrategia tiene como objetivo comprender a profundidad los intereses, dinámicas y desafíos que influyen en la identidad de la comunidad. Los resultados de este diagnóstico servirán de base para la promoción de la participación de la comunidad en la preservación y fortalecimiento de su identidad cultural. | Reuniones iniciales de sensibilización y consentimiento con líderes comunitarios y miembros clave de la comunidad. | Tarea 1: Organización de Reuniones iniciales de sensibilización y consentimiento con líderes comunitarios y miembros clave de la comunidad. | Planificación de reuniones con líderes comunitarios y miembros clave. | [6 empty] | Comité intercultural. Comunidad. Comité de comunicación.
Preparación de material informativo y presentaciones para explicar el propósito de la estrategia.
Registro y archivo de los acuerdos, responsabilidades y consentimientos formales de líderes y miembros clave de la comunidad por escrito.
Alquiler del lugar
Convocar a los lideres y miembros clave de la comunidad
Refrigerios.
Papeleria
Estrategia Pedagógica: “Conectando con nuestras raíces, una mirada al presente para ﻿observar el pasado” Enfoque: Etnoeducación La estrategia de etnoeducación parte de los principios de autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, diversidad lingüística, y cohesión social, fundamentada en la territorialidad. Estos principios están presentes en la educación propia, en la acción de la familia y la comunidad, en los saberes de los mayores y en los procesos de concertación entre las autoridades tradicionales y el gobierno (Unicef, s.f. pág.1) | Talleres de Tradición Oral y Escritura | Tarea 1: Planificación y preparación de talleres | Plan de talleres detallado. | [6 empty] | Comité intercultural. Comunidad. Comité de comunicación. Comité de logistica
Material didáctico (papel, bolígrafos, grabadoras, etc.).
Listas de participantes.
Alquiler de espacio
Honorarios de facilitadores
|  | Tarea 2: Facilitación de talleres | Documentación de las producciones escritas y orales generadas en los talleres.
Evaluación de los participantes.
Refrigerios
Impresión de certificados o reconocimientos
|  | Tarea 3: Seguimiento y evaluación de talleres | Informe de seguimiento que resume los logros y desafíos de los talleres.
Recopilación de retroalimentación de los participantes.
Compilación y análisis de datos
Encuestas de satisfacción
| Proyección de documentales y películas | Tarea 1: Selección y adquisición de material audiovisual | Licencias de películas o documentales.
Alquiler de equipo de proyección
|  | Tarea 2: Organización de proyecciones y discusiones | Proyecciones de documentales y películas seleccionadas.
Discusiones y debates posteriores a las proyecciones.
Resúmenes de las discusiones y comentarios de los participantes.
Alquiler de espacio para proyecciones
| Conversatorios y charlas | Tarea 1: Planificación y coordinación de conversatorios y charlas | Agenda de conversatorios y charlas.
Materiales impresos o visuales según el conversatorio.
Honorarios de ponentes o sabedores
Alquiler de espacio para los conversatorios
|  | Tarea 2: Facilitación de conversatorios y charlas | Registro de las conversaciones y conclusiones.
Refrigerios para los participantes
| Ceremonias y rituales tradicionales | Tarea 1: Preparación y organización de ceremonias | Elementos necesarios para las ceremonias.
Documentación audiovisual de las ceremonias.
Resumen de la importancia cultural y espiritual de las ceremonias.
Fotografía y videografía para la documentación
Alquiler de espacio y equipos para las ceremonias
Reconocimiento a los sabedores
| Realización de actividad de cierre | Tarea 1: Planificación y organización de la actividad de cierre | Resumen de las reflexiones y conclusiones de la actividad de cierre.
Documentación de los próximos pasos y acciones futuras.
Alquiler de espacio y logística para la actividad de cierre
Material para la actividad (decoraciones, papeleria, etc.)
Muestra del material recogido en la estrategia
Reconocimiento a los participantes
Refrigerios de los participantes
Estrategia de comunicación A través de canales de comunicación culturalmente sensibles e identificados, campañas de concientización, reuniones participativas, plataforma en línea, medios de comunicación propia, esta estrategia busca involucrar activamente a la comunidad fomentando así el sentido de pertenencia (autorreconocimiento). Se basa en la idea de dar voz a la comunidad y reflejar las tradiciones y valores de los pueblos Kamëntsá Inga. Enfoque: “Identidad Viva, Comunidad Activa.” | 1. Creación de grupos comunitarios en las plataformas digitales: Facebook, Instagram,Tic Tock y WhatsApp; que contengan información de gran valor cultural, para mantener una comunicación constante con la comunidad, brindando actualizacionessobre las actividades y oportunidades para participar. | Tarea 1: Crear equipo de trabajo | Definir personal que va a trabajar en el proyecto, director y productor (Comité Comunicación) un periodista (Comité Comunicación) diseñador gráfico (Personal externo) | [6 empty] | Comité de comunicación.
|  | Tarea 2: Crear identidatidad corporativa del proyecto | Creación de logo, fuentes, colorización y correo electronico del proyecto.
|  | Tarea 3: Planificación de las temáticas y el tipo de contenido que se realizara durante todo el proyecto. | Organizar un cronograma en el cual se establezca una tematica semanal o quincenal según la necesidad de lo planificado para la creación del material publicitario y/o contenido en redes, a lo largo de todo el proyecto
|  | Tarea 3: Recolectar material audiovisual en el campo | Apoyo Logistico y viaticos del personal encargado de: Visitar la comunidad Kamëntsá Inga en el Valle de Sibundoy Realizar la producción de audio y video. "Honorarios del personal" (3 personas)
|  | Tarea 4: Hacer una base de datos de los miembros de la comunidad que utilizan redes sociales. | Realizar una encuesta a los miembros de la comunidad Segmentar por edades
|  | Tarea 5: Crear grupos comunitarios en Facebook, Instagram, Tic Tock y WhatsApp | Crear los grupos comunitarios en las plataformas seleccionadas Agregar a todos los miembros que utilizan las redes sociales
|  | Tarea 6: Recurso gráfico de publicidad impresa y radial | Impresión de volantes, afiches, etc. Cuñas radiales Perifoneo
| 2. Lanzar campañas de comunicación cultural via streaming para compartir aspectosrelevantes de la cultura Kamëntsá Inga, como su historia, artesanías, música y tradiciones. | Tarea 1: Seleccionar los ponentes inivitados a cada streaming | Honorarios de los ponentes o sabedores invitados
|  | Tarea 2: Capacitación y dotacion de equipo a miembros de la comunidad | Compra camara web Instalación y capacitación de manejo de software para streaming
|  | Tarea 3: Definir el tema y contenido para cada streaming | Material audiovisual relaionado al tema
|  | Tarea 4: Realizar la transmisión según fechas programadas | Hacer el pregrabado y enviar información al diseñador editor Post producción Canal de internet
| 3. Publicación de perfiles y entrevistas de miembros destacados de la comunidadque hayan contribuido de manera significativa a la preservación y promoción dela cultura y la identidad Kamëntsá Inga. | Tarea 1: Definir a qué miembros de la comunidad se les va a realizar las entrevistas y los perfiles | Revisar perfiles de miembros destacados de la comunidad Honorarios de los entrevistados
|  | Tarea 2: Realizar las entrevistas y los perfiles | Equipo de produccion Grabación de las entrevistas
|  | Tarea 3: Realizar Post produccion de las entrevistas y los perfiles | Equipo de post producción
|  | Tarea 4: Definir fechas de publicación | Cronograma de fechas de publicación
|  | Tarea 5: Publicar en las plataformas digitales seleccionadas | Material audiovisal terminado (Videos de maximo 8 minutos) Subir videos a las redes sociales definidas

## Presupuesto general
Tejiendo Raíces Ancestrales: Preservando la identidad cultural Kamëntsá Inga en el Valle de Sibundoy "Jabiam Bëngbe bëtsananëngbe Juabna. Bëngbe luarents jëtsjabuachenam cabëngbe soyëng." Traducción Kamëntsá. Taita Alfonso Jamioy y Claudia Chicunque “Awaspa nugpamanda achalakunawa: migchispa nukanchipa kai kamëntsá Inga Kindy Kocha” Traducción Inga. Jose Muyuy
RUBRO | U/MEDIDA TIEMPO - DIAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL | Análisis Vertical
EQUIPO DE TRABAJO
Honorarios equipo de dirección y realización: Director General, Productor, Coordinadores, Presentadores u otros (Gestores Culturales) | 180 | 3 | 33333.34 |  | 18000003.6 | 38.15%
Honorarios talleristas o formadores (sabedores) | 20 | 1 | 150000 |  | 3000000 | 6.359%
Honorarios diseñador grafico y editor de videos (identidad del proyecto, imágenes, videos, reels, etc) | 90 | 2 | 40000 |  | 7200000 | 15.26%
Honorarios del personal tecnico | 7 | 7 | 57143 |  | 2800007 | 5.935%
Honorarios de las personas entrevistadas | 6 | 1 | 100000 |  | 600000 | 1.272%
Honorarios de los ponentes o sabedores invitados estrategia de comunicación | 6 | 1 | 200000 |  | 1200000 | 2.543%
Subtotal |  |  |  |  | 32800010.6 | 69.52%
ALQUILERES
Sonido, iluminación, equipos especializados | 1 | 1 | 200000 |  | 200000 | 0.4239%
Alquiler del espacio (talleres + películas + conversatorios) | 20 | 1 | 200000 |  | 4000000 | 8.478%
Equipo de proyección | 1 | 1 | 250000 |  | 250000 | 0.5299%
Subtotal |  |  |  |  | 4450000 | 9.432%
Alojamiento y Alimentación y Gastos de Viaje
Refrigerios (talleres, evento cierre) | 1 | 250 | 15000 |  | 3750000 | 7.948%
Pasaje ida y regreso 2 persona desde Bogota hasta la comunidad en el Valle de Sibundoy | 1 | 2 | 300000 |  | 600000 | 1.272%
Alimentacion por 9 dias | 9 | 1 | 120000 |  | 1080000 | 2.289%
viaticos | 2 | 1 | 200000 |  | 400000 | 0.8478%
Subtotal |  |  |  |  | 5830000 | 12.36%
Producción
Papeleria (impresiones, materiales, lapices..) | 1 | 1 | 400000 |  | 400000 | 0.8478%
Licencias de películas | 1 | 1 | 1000000 |  | 1000000 | 2.12%
Plan detallado + producciones + informe de seguimiento (impreso) | 3 | 1 | 100000 |  | 300000 | 0.6359%
Subtotal |  |  |  |  | 1700000 | 3.603%
Transportes
Carga y Escenografía, otros | 1 | 1 | 400000 |  | 400000 | 0.8478%
Subtotal |  |  |  |  | 400000 | 0.8478%
Difusión y Publicidad
Servicio de internet | 1 | 1 | 200000 |  | 200000 | 0.4239%
Recurso gráfico de publicidad impresa, radial y/o perifoneo | 1 | 1 | 100000 |  | 100000 | 0.212%
Compra camara web | 1 | 1 | 200000 |  | 200000 | 0.4239%
Registro fotográfico | 6 | 1 | 250000 |  | 1500000 | 3.179%
Subtotal |  |  |  |  | 2000000 | 4.239%
| TOTAL PROYECTO |  |  |  | 47180010.6 | 100%

## AUASPA IUIAIKUNA (hidden)
Jacocan jabiam bëngbe tsbensoyëng y oyebuambnaysoy Tejiendo la palabra desde la chagra y los tejidos
SUBACTIVIDAD- DESCRIPCIÓN | MES 1 MARZO | MES 2 ABRIL | MES 3 MAYO | MES 4 JUNIO | MES 5 JULIO | MES 6 AGOS | MES 7 SEP | MES 8 OCT | MES 9 NOV | MES 10 DIC
REALIZACIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, CRONOGRAMA, ACUERDOS Y FIRMA ACTA DE COMPROMISO. | X
EVALUACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO. ACUERDOS CONTINUIDAD PROCESO | [9 empty] | X
Conversatorio abiertos: Identidad cultural en el Territorio | [5 empty] | x
Conversatorio abierto: Tejidos, símbolos y colores |  |  |  | x
Conversatorio abierto: Economías propias kamentsa Inga | [6 empty] | x
conversatorio abierto: encuentro de mujeres, tejiendo la palabra. Preparación de comidas tradicionales |  |  | x
Mingas de trabajo, Jajañ comunitario y jajañ en cada hogar. Intercambio de semillas. Entrega de plántulas y siembra
|  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Taller de aprendizaje: preparación de pomadas con plantas medicinales del jajañ |  |  |  | x |  |  |  |  | x
Dialogo de saberes, compartir de alimentos tradicionales |  | x
Organización Feria de economías propias resguardo San Francisco con el proceso de Plan de Vida con enfoque territorial (PIVET) | [7 empty] | X
Toma de yage, purgante y limbpieza |  |  |  |  | x
Taller de tejido chaquira |  | x
Capacitacion Enchapado en mascaras |  | x | x | x
Tejido corona colectiva. Con talleres en faja |  |  |  |  | x | x | x
Tejido en Cesteria | [7 empty] | x | x | x
Programas de radio y difusión | [7 empty] | x |  | x
Impresión Difusion de contenidos multimedia y resultados esperados | [8 empty] | x
Conversatorio de cierre del proyecto | [9 empty] | x